**二、國家發展委員會檔案管理局106年度施政目標與重點**

檔案是政府施政作為的紀錄，亦是政府檢視行政績效的依據，本局為促進檔案資訊流通，將賡續提升檔案管理專業與品質，健全檔案管理制度，提高國家檔案質量，強化檔案保存維護，妥適典藏國家檔案，創造檔案價值，便捷檔案應用服務，推動文檔合一政策，整體提升電子化政府行政作業效能，以期促進政府資訊流通與透明化，並擴大民眾參與。

本局依據行政院106年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及未來發展需要，編定106年度施政計畫，其目標與重點如次：

**(一)年度施政目標**

強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用

1、提升電子公文統合交換中心維運績效，運用先進資訊科技，精簡軟硬體資源，提高運作效率，撙節維運成本；並建置專屬公文電子交換系統資安監控中心(SOC)及開發全國共用公文電子交換系統，提供安全、穩定之交換作業環境。

2、以開放政府為理念，落實檔案資料開放應用，結合大數據資訊技術，開發新一代檔案目錄查詢網及建立智慧型檔案目錄自動彙送與審核等機制，加速目錄公布。

3、致力研發電子檔案保存技術工具及國家檔案保存維護技術，發揮電子文書檔案服務中心功能。

4、提高國家檔案質量，辦理國家檔案鑑選、移轉、描述、保存維護及複製儲存等作業，並擴大應用服務與展示空間之運用，充實國家檔案內涵及多元化典藏資源，推廣提升國家檔案服務品質，以及研議國家檔案館籌設計畫，爭取建構未來適足典藏空間，並促進國家檔案應用與開放。

**(二)年度關鍵績效指標**

| 關鍵策略目標 | | 關鍵績效指標 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵績效指標 | | 評估 體制 | 評估 方式 | 衡量標準 | 年度目標值 |
| 一 | 強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用 | 1 | 更換至新公文電子交換系統之機關數比率 | 1 | 統計數據 | 累計使用新交換系統之機關數÷（中央二級、地方一級、交換層自管、自建之機關總數）×100％ | 5% |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

　　1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

　　2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

　　3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

　　4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

　　5.其它。

**三、以前年度實施狀況及成果概述**

1. 前(104)年度施政績效及達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 原定  目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 促進資源共享，提升資訊資源效益 | 一、實施公文線上簽核系統功能機關學校比率 | 70％ | 一、衡量指標說明：以104年度實施公文線上簽核系統功能之機關學校數為基礎。（101至103年度以前之衡量指標為「實施公文線上簽核系統功能機關學校數」。嗣因配合電子公文節能減紙續階計畫之「實施公文線上簽核機關比率」衡量指標，爰自104年度起修正為現行衡量指標）  二、指標達成情形：截至104年12月31日已有75.9%機關及學校實施公文線上簽核系統功能，達成度為100％。  三、達成效益：行政院102年5月22日函頒電子公文節能減紙續階方案，公文線上簽核實施範圍包含各級機關學校，截至104年底之機關學校總數為7,314個，其中實施公文線上簽核作業者共計5,548個（約為75.9％）。公文線上簽核機關數由103年5,388個成長至104年5,548個，公文線上簽核公文數由103年3,830萬件成長至104年4,377萬件，公文電子交換收發總量亦由103年1.06億件成長至1.1億件，有助提升公文處理時效及達成節能減紙效益。 |
| 二、國家檔案資訊網年度使用成長人次 | 110萬人次 | 一、衡量指標說明：以104年國家檔案資訊網年度使用人次為基礎。（101年度以前之衡量指標為「國家檔案資訊網查詢次數成長率」，計算方式為（本年度使用人次統計-前一年度使用人次統計）/前一年度使用人次統計。嗣因考量計算公式之母數將逐年增加，以致所計算出之成長率無法明顯表現績效成果，爰自102年度起修正為現行衡量指標）  二、指標達成情形：截至104年12月31日，國家檔案資訊網累計使用人次為864.94萬人次（小數點2位以下四捨五入，以下同），較103年12月31日754.90萬人次，增加110.04萬人次，達成度為100％。  三、達成效益：本網站提供國家檔案最新典藏狀況、相關出版品訊息及國家檔案目錄查詢等功能，透過充實網站內容及訊息推廣等多元管道行銷，包含更新國家檔案資訊網網站常見問答、編印國家檔案應用服務指引摺頁、賡續於檔案管理局全球資訊網介紹國家檔案、辦理檔案展覽、於「檔案樂活情報」電子報加強推廣國家檔案、利用大專院校或機關參訪等機會宣導國家檔案相關訊息，以及賡續開發檔案教學素材、充實檔案支援教學網內容等，使國家檔案資訊網查詢人次穩定成長。 |
| 三、統合交換中心最適規模虛擬集中化作業 | 20個 | 一、衡量指標說明：以104年度實施公文電子交換系統功能之統合交換中心數為基礎。（本指標係配合統合交換中心減併作業，於104年度新增）  二、指標達成情形：截至104年12月31日本局共用、雲端統合交換中心納編了36個統合中心，達成度為100％。  三、達成效益：透過統合交換中心之整併，簡省統合交換中心維運管理作業及經費，累計整併總統府、行政院之委員會、其他4院及縣市政府等36個資源較少、資安強化能力較不足之機關公文統合交換中心，免除該等中心鉅額之維運成本，同步透由資安強化措施，有效全面提升資安防護效能，讓政府機關之公文交換同時達成精簡、安全及低成本之多重目標。 |

1. 上(105)年度已過期間(自105/1/1至105/7/31日止)施政績效及達成情形：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 促進資源共享，提升資訊資源整合效益 | 一、實施公文線上簽核系統功能機關學校比率 | 截至105年7月31日全國有實施公文線上簽核的機關學校總共5,575個，已有78.46%機關學校實施公文線上簽核系統功能。(年度目標值為75.5%) |
| 二、國家檔案資訊網年度使用成長人次 | 截至105年7月31日止，國家檔案資訊網累計使用人次達927.23萬人次，較104年12月31日864.94萬人次，增加62.29萬人次。(年度目標值為120萬人次) |