**二、國家發展委員會檔案管理局107年度施政目標與重點**

檔案是政府施政作為的紀錄，亦是政府檢視行政績效的依據，本局為促進檔案資訊流通，將賡續提升檔案管理專業與品質，健全檔案管理制度，提高國家檔案質量，強化檔案保存維護，妥適典藏國家檔案，創造檔案價值，便捷檔案應用服務，推動文檔合一政策，整體提升電子化政府行政作業效能，以期促進政府資訊流通與透明化，並擴大民眾參與。

本局依據行政院107年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及未來發展需要，編定107年度施政計畫，其目標與重點如次：

**(一)年度施政目標**

強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用

1、推動國家檔案典藏及服務建設計畫，以建構未來適足典藏空間，並完備國家檔案知識體系，開創檔案多元價值。

2、提高國家檔案質量，充實國家檔案多元內涵；強化應用服務與展示方式及革新國家檔案管理應用流程，加促檔案對外開放與整體服務品質；系統化整理政治檔案之內容，以作為政府與民間推動轉型正義之重要資訊。

3、建構新一代公文電子交換系統，提供更安全之交換網路環境；改造文書檔案管理流程，提升機關文檔管理及核心業務行政效能；運用資訊技術優化政府資料開放，促進公民參與及多元表達機會；發展電子文書檔案保存工具，確保電子檔案長期保存與應用。

**(二)年度關鍵績效指標**

| 關鍵策略目標 | | 關鍵績效指標 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵績效指標 | | 評估 體制 | 評估 方式 | 衡量標準 | 該年度目標值 |
| 一 | 強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用 | 1 | 落實政治檔案清查、徵集與整理 | 1 | 統計數據 | 線上開放各界免費閱覽抄錄複製之政治檔案全文影像成長率（當年度新增政治檔案開放量÷截至計畫首年開放之政治檔案數量）。 | 80% |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

　　1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

　　2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

　　3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

　　4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

　　5.其它。

**三、以前年度實施狀況及成果概述**

1. 前(105)年度施政績效及達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 原定  目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 促進資源共享，提升資訊資源整合效益 | 一、實施公文線上簽核系統功能機關學校比率 | 75.5% | 一、衡量指標說明：以105年度實施公文線上簽核系統功能之機關學校數為基礎。  二、指標達成情形：截至105年12月31日已有76.6％機關及學校實施公文線上簽核系統功能，達成度為100％。  三、達成效益：行政院102年5月 22日函頒電子公文節能減紙續階方案，公文線上簽核實施範圍包含各級機關學校，截至105年底之機關學校總數為7,308個，其中實施公文線上簽核作業者共計5,598個（約為76.6％）。公文線上簽核機關數由 104年5,548個成長至105年5,598個，有助提升公文處理時效及達成節能減紙效益。 |
| 二、國家檔案資訊網年度使用成長人次 | 120萬人次 | 一、衡量指標說明：以105年國家檔案資訊網年度使用人次為基礎。  二、指標達成情形：截至105年12月31日，國家檔案資訊網累計使用人次為984.99萬人次（小數點2位以下四捨五入，以下同），較104年12月31日 864.94萬人次，增加120.05萬人次，達成度為100％。  三、達成效益：本網站提供國家檔案最新典藏狀況、相關出版品訊息及國家檔案目錄查詢等功能，透過充實網站內容及訊息推廣等多元管道行銷，包含更新國家檔案資訊網網站常見問答、編印國家檔案應用服務指引摺頁及網站文宣品、賡續於檔案管理局全球資訊網介紹國家檔案、辦理檔案展覽、於「檔案樂活情報」電子報加強推廣國家檔案、利用大專院校或機關參訪等機會宣導國家檔案相關訊息，以及賡續開發檔案教學素材、充實檔案支援教學網內容等，使國家檔案資訊網查詢人次穩定成長。 |

1. 上(106)年度已過期間(自106/1/1至106/7/31日止)施政績效及達成情形：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 強化文檔資通訊效能，擴增國家檔案多元典藏與應用 | 更換至新公文電子交換系統之機關數比率 | 截至本(106)年度7月底止，已完成新公文電子交換系統本年度機關上線需求調查報告，並於本年6月底完成本系統程式開發作業，同年底完成3個主管機關之系統更換(總主管機關為92個)，達成率為3.2%。(106年度預定目標為更換至新公文電子交換系統之機關數比率達3%。) |