| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 檔案管理綜合企劃與管考 | 一、檔案管理綜合規劃與宣導 | (一)發行檔案季刊及編製年報。 (二)召開國家檔案管理委員會。 | 發行檔案半年刊第16卷第1期至第2期，以及編製105年中、英文年報。召開第8屆國家檔案管理委員會第2次會議。 |  |
|  | 二、文書檔案管理專業培訓 | (一)辦理文書稽核及流程管制教育訓練 | 辦竣106年文書研考人員作業講習1場次，共計149人參加。 |  |
|  |  | (二)辦理檔案管理人員教育訓練 | 辦竣106年檔案管理專業培訓： - 辦理機關檔案管理人員作業講習2梯次，共計284人參加。 - 支援中央及各縣市政府，合作辦理檔案管理業務相關研習，共計62場次，逾4,800人參加。 - 本局檔案管理專業數位課程置於行政院人事行政總處「ｅ等公務園」及「ｅ學中心」等數位學習平臺供各界選讀，截至106年12月底止，累計學員人數逾25.3萬人，認證人次逾16.4萬人次。 |  |
|  | 三、檔案管理評鑑作業 | - 辦理機關檔案管理金檔獎及金質獎評獎，並予公開表揚。 | 完成第15屆機關檔案管理評鑑作業，評定21個機關獲金檔獎及16位檔案管理人員獲金質獎；於106年10月19日假國家圖書館國際會議廳舉行頒獎典禮表揚。 |  |
|  |  | - 辦理機關檔案管理輔導訪視。 | 完成客家委員會等3機關之檔案管理輔導訪視。 |  |
|  | 四、研究發展與合作交流 | (一)派員出國參加會議及考察相關業務。 | 參加國際聲音與影音檔案協會第48屆年度研討會暨參訪相關檔案館，以及赴荷蘭進行檔案管理發展及應用推廣現況考察。 |  |
|  |  | (二)辦理檔案志工招募、培訓及考核。 | 辦理本局檔案志工招募及教育訓練等相關事項。 |  |
|  |  | (三)辦理本局自行研究獎勵作業。 | 完成本局106年自行研究報告評審作業，計有4篇報告獲優等獎及2篇獲甲等獎。 |  |
| 檔案徵集作業 | 一、檔案立案編目 | 辦理法定審核業務統計等事項。 | - 辦理機關檔案保存年限區分表共計93個機關次送審，審核通過國家發展委員會、法務部調查局等計51個機關次，適用229個機關。 - 辦理機關檔案銷毀目錄審核，共計核復2,701個機關次。 |  |
|  | 二、檔案徵集移轉 | 辦理國家檔案審選與移轉、增(修)訂機關共通性檔案保存年限基準、辦理機關檔案保存年限區分表諮詢會議及檔案保存價值鑑定委員會議。 | - 完成監察院民國39至60年及國軍退除役官兵輔導委員會民國43至81年檔案審選結果核定。 - 完成機關檔案保存年限及銷毀辦法及私人或團體捐贈珍貴文書獎勵辦法修正函頒。 - 完成大專校院類及稅務類檔案保存年限基準表增(修)訂函頒。 - 辦理國家發展委員會、法務部調查局等機關檔案保存年限 |  |
|  |  |  | 區分表學者專家諮詢會議。 - 辦理經濟部屆期檔案移轉及內政部民政類計畫性檔案清理鑑定結果核定。 - 辦理國家檔案移轉機關立案編目暨保管應用前置輔導訪視計畫，完成10個機關次實地訪視。 |  |
| 檔案典藏維護 | 一、檔案庫房設施輔導 | 辦理機關檔案庫房設施諮詢及輔導相關事宜 | 受理機關檔案庫房設施之電話諮詢及現地勘查輔導共計91次。 |  |
|  | 二、國家檔案保存修護 | 辦理國家檔案保存修護作業。 | 完成紙質類國家檔案破損修護12,087頁。完成政治檔案整理作業計約300公尺。完成政治檔案描述作業計5,735案。 |  |
|  | 三、檔案複製儲存作業 | 辦理紙質類國家檔案數位化作業。 | 完成政治檔案掃描274,987頁及國家檔案掃描389,728頁，共計664,715頁。 |  |
| 檔案應用服務 | 一、檔案應用制度 | 辦理大專院校檔案應用指導活動。 | 共計13校364人參與大專院校檔案應用指導活動。 |  |
|  | 二、檔案目錄彙送 | 辦理機關檔案目錄彙整公布作業。 | 已於「機關檔案目錄查詢網」累計彙整公布機關檔案目錄約510,715,495筆，提供查詢。 |  |
|  | 三、國家檔案開放應用 | 辦理國家檔案開放應用及參考諮詢。 | - 完成政治檔案全文影像上網計100,015頁，228事件檔案人名索引編製32,012筆。 |  |
|  |  |  | - 完成編訂政治檔案分類編碼架構，政治檔案內容分析作業計約59萬頁。 |  |
|  |  |  | - 受理人民申請應用國家檔案計51,493件；機關來函檢調計15,221件。 - 提供國家檔案參考諮詢326人次，440件。 |  |
|  | 四、檔案展覽推廣 | 辦理檔案展覽相關推廣活動。 | 持續配合本局相關檔案展覽進行多元推廣活動。 |  |
| 檔案資訊作業 | 辦公室自動化作業 | 辦理辦公室自動化系統及各網站維護、功能增修。 | 持續維運本局全球資訊網、局內資訊網、差勤及會議系統，強化全球資訊網相關功能機制，精進網站服務品質。 |  |
| 文書檔案數位變革計畫 | - 公文電子交換再造工程 | - 研發全國共用公文電子交換系統及持續提供現行公文電子交換網路系統服務 | - 全國共用新公文電子交換系統於106年7月上線試行，計輔導文化部、行政院原子能委員會、行政院環境保護署、經濟部水利署、國家通訊傳播委員會、新北市政府及國立藝術教育館等機關之公文管理系統整合API作業，提升整體行政效能。 - 106年度全國各機關（構）公文電子交換收發文量分別為收文件數63,779,812件、發文件數63,838,704件，合計為127,618,516件，每份公文以單掛號信25 元計算，約節省 |  |
|  |  |  | 15.96億元郵資費用並提升公文傳送行政效率。 - 辦理公文電子交換全程加密之密碼模組維保作業，除外交部與教育部之外館，全國政府機關皆已啟用公文電子交換天元模組全程加密作業。 - 完成公文電子交換系統ISO 20000、22301內外稽作業、管理審查及相關管理手冊修正，並通過國際標準認證。 - 辦理公文電子交換系統資訊安全管理規範自評與稽核作業及24個統合交換中心巡檢作業。 - 出席於2017年國際資訊及電腦安全會議，汲取相關專家研究成果，增進文檔系統資訊安全。 |  |
|  |  | - 建置公文電子交換整合資安防護中心(SOC) | 提供全國公文電子交換系統資訊安全監控中心作業，以監控各統合交換中心之主機運作，提升資訊安全防護能力。 |  |
|  | - 文檔管理流程改造工程 | - 跨平臺公文製作模組 | 跨平臺公文製作模組累計使用之法人、學校、公司家數共計2,968家，使用人次計15,152人，並協助辦理教育訓練計1場次，共計56人次參訓，以提升使用者操作之正確性與熟悉度。 |  |
|  |  | - 機關檔案資訊系統維護及提供文檔驗證服務 | - 完成4場次機關驗證推廣說明會，參加人數計有423人，使機關人員能更進一步瞭解公文及檔案管理資訊系統驗證作業制度、瞭解文檔資訊管理重要政策與執行事項。 |  |
|  |  |  | - 完成16家次公文及檔案管理資訊系統驗證，累計188家次申請驗證，161家次通過驗證，使用驗證通過之系統計3,690個機關。 |  |
|  |  | - 研發新版電子公文檔案管理系統、與業務系統介接規格及提供各項基礎設施服務 | - 提供83個機關(含學校、公司行號及組織團體等)使用文書製作、公文線上簽核功能及8,404人使用離線版之公版公文製作系統。 - 提供3,310個機關使用機關檔案管理資訊網辦理檔案目錄彙送。 - 為落實政府透明治理，本局管有資料以xml、csv、json等開放資料格式，提供民眾運用，106年開 |  |
|  |  |  | 放資料集32項，截至106年12月底止共開放98項檔案相關資料集。 |  |
|  |  | - 整合運用國家檔案與機關檔案資料，推動檔案資料查詢應用 | 建置政治檔案應用專區及開放約10萬頁政治檔案影像，並於國家檔案資訊網公布約50萬筆檔案內容分析成果。 |  |
|  | - 文檔資訊安全工程 | - 辦理電子檔案技術服務及電子檔案保存實驗室維運作業。 - 強化資訊安全防護軟體，維持機房維運，落實辦公室應用軟體安全版權 | - 提供個人、機關、學校電子檔案技術服務計25家次，合計處理3,645個儲存媒體，並接待 10個國內外政府機關訪賓及學校師生計139人次。 - 辦理雲端機房及辦公室硬體設備與零組件更新作業。 - 強化資訊安全措施，辦理共用性資訊安全防護及辦公室應用軟體等購置作業。 |  |
| 深化國家記憶第1期計畫 | 一、強化辦理民國38年以前國家檔案徵集、編整保存及研究加值 | (一)辦理檔案研究應用獎勵 | 辦理本局106年檔案研究應用獎勵活動，計有3篇研究論文及2件創意加值作品獲獎。 |  |
|  |  | (二)辦理國家檔案修護工作 | 完成國家檔案修護24,198頁。 |  |
|  |  | (三)辦理國家檔案數位掃描工作 | 完成國家檔案數位化710,133頁。 |  |
|  |  | (四)辦理國家檔案描述及整理作業 | 完成國家檔案案卷層級描述作業6,200案及整理作業400公尺。 |  |
|  |  | (五)辦理國家檔案研究加值及檔案支援教學應用 | - 完成國家檔案權利盤點及預審計366,563頁。 - 完成「農為國本—臺灣農業檔案特展」新莊展次。 - 完成「生活•話當年—1950、1960年代國家檔案影像特展」布展、影像專輯出版及線上展覽系統建置。 |  |
|  |  |  | - 完成「關鍵56小時—古寧頭戰役檔案新媒體展」移展。 - 完成「旅程，印象臺三線經典攝影展」移展。 |  |
|  |  |  | - 完成107、108年國家檔案展示主題及展示內容審選研究。 |  |
|  |  |  | - 發行檔案樂活情報電子報第115-126期。 - 完成「民國34年至87年臺灣議會與地方自治發展」檔案教學資源素材集編製，可供高中歷史科教師納入教學教案使用。 - 完成辦理檔案教學資源推廣活動計20場，共1,196人學習檔案支援教學網之應用，俾於教學中善用國家檔案。 |  |
|  |  | (六)辦理國家檔案庫房溫溼度環境控制 | 完成106年度國家檔案庫房溫溼度環境控制及安全維護作業，且無不良 |  |
|  |  | 及安全維護作業 | 事件發生，並完成國家檔案庫房緊急應變演練。 |  |
|  |  | (七)辦理私人或團體珍貴文書調查及審選 | 民國38年以前及特定事件檔案委託研究。 |  |
|  | 二、落實推動國家檔案典藏均衡發展 | 國家檔案審選及移轉 | - 完成行政院等37個機關次檔案移轉，計1,095.89公尺。 - 辦理臺灣省政府及其原所屬機關檔案清查及審選委託研究。 - 完成行政院環境保護署民國60至80年、經濟部水利署民國39至65年檔案審選計10場次。 |  |
|  |  |  | - 完成消防類檔案保存年限基準表修訂函頒。 - 辦竣106年檔案立案、清理與鑑定進階研習班北中南3場次。 - 辦竣106年機關計畫性檔案清理說明會2場次。 - 辦理政治事件及其關鍵字蒐整分析委託服務案，共完成80個事件，31,118個關鍵字彙整。 - 審核通過機關檔案保存年限區分表計15個機關次。 |  |
|  | 三、加速推展檔案保存技術研發及多媒體檔案數位轉製修護 | (一)辦理影音類國家檔案數位化轉製 (二)辦理影音類國家檔案數 | 完成檔案數位轉製計錄影帶15捲及錄音帶42捲。 完成電影片檔案數位修護2捲。 |  |
|  |  | 位修護 (三)辦理檔案保存維護技術研究 | 完成「電影片檢視側錄、複製與數位修復作業指引」。 |  |
|  | 四、建立各機關檔案風險管理制度及文書檔案專業分級培訓 | (一)研擬機關檔案風險管理制度 | 完成訂頒「機關檔案風險管理制度推動實施計畫」及「機關檔案風險管理作業說明」。 |  |
|  |  | (二)規劃課程分級機制 | 依據「文書及檔案管理專業分級培訓計畫」，辦理培訓相關事宜，製作26門線上課程完竣。 |  |
|  |  | - 編製標準教材教案 - 種子教師培育 | 完成5門標準化課程教材製作。 完成「種子教師培訓班」1場次，共計29人參加。 |  |
|  |  | (五)辦理檔案管理研習班 | 辦理第36期「檔案管理研習班」，共計41人次參加。 |  |
|  |  | (六)辦理文書及檔案主管聯繫會議 | 辦竣106年文書及檔案主管聯繫會議中央及地方機關共2場次，計99人參加。 |  |
|  |  | (七)機關檔案管理業務評核 | 完成28個受評機關實地評核作業，包括12個中央機關及16個地方機關。 |  |
|  |  | (八)辦理文書流程管理研習班 | 辦竣106年文書流程管理研習班中、南部2場次，共計308人參加。 |  |