## 格式38
[17 empty] | 國家發展委員會 | 檔案管理局
[17 empty] | 重大計畫執行 | 績效報告表
[17 empty] | 中華民國 | 106年度 | [9 empty] | 單位：新臺幣千元
計畫 名稱 | 計畫 總金額 | 截至本 年度已 編列預 算數 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 | [7 empty] | 執行數 百分 |  |  |  | 占預算數 比％ |  |  |  | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 |  |  |  | 總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形
|  |  | 以前 年度 | 本 年度 | 合計 | 本期 執行數 |  |  |  | 累計 執行數 |  |  |  | 本期執行數占 可支用預算數 百分比% |  |  |  | 累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比% |  |  |  |  | 預定 |  | 實際
[6 empty] | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數占預算數％ | 應付數占預算數％ | 賸餘數占預算數％ | 合計 | 實現數占預算數％ | 應付數占預算數％ | 賸餘數占預算數％ | 合計 |  | 總累計％ | 年累計％ | 總累計％ | 年累計％
深化國家記憶第1期計畫 | 259336 | 71557 | 0 | 35553 | 35553 | 35410 | 0 | 143 | 35553 | 71253 | 0 | 304 | 71557 | 99.5978 | 0 | 0.40222 | 100 | 99.5752 | 0 | 0.42484 | 100 |  | 53 | 100 | 55.24 | 109.41 |  | 一、強化辦理民國38年以前國家檔案徵集、編整保存及研究價值： (一)辦竣106年推廣檔案研究應用獎勵活動及頒獎作業。 (二)完成國家檔案修護計24,198頁、國家檔案數位化計710,133頁；完成國家檔案描述6,200案及整理作業400公尺。 (三)完成「民國34年至87年臺灣議會與地方自治發展」檔案教學資源素材集編製，推動國家檔案應用於課程教學活動計20場，共1,196人參與；完成國家檔案權利盤點及預審計366,563頁；完成「農為國本—臺灣農業檔案特展」新莊展次、「生活•話當年—1950、1960年代國家檔案影像特展」布展開幕、影像專輯出版及線上展覽系統建置、「關鍵56小時—古寧頭戰役檔案新媒體展」移展、「旅程，印象臺三線經典攝影展」移展；辦理107年、108年國家檔案展示主題及展示內容審選研究；發行檔案樂活情報電子報第115-126期。 (四)完成國家檔案庫房溫溼度環境控制及安全維護作業。 (五)辦理私人或團體珍貴文書調查及審選：民國38年以前及特定事件檔案委託研究。 | 443
[28 empty] | 二、落實推動國家檔案典藏均衡發展： 完成檔案移轉點交作業計1,095.89公尺；辦理臺灣省政府及其原所屬機關檔案清查及審選委託研究；辦理行政院環境保護署民國60至80年、經濟部水利署民國39至65年等檔案審選計10場次，並完成檔案審選結果核定；完成消防類檔案保存年限基準表修訂函頒；辦竣106年檔案立案、清理與鑑定進階研習班北中南3場次；辦竣106年機關計畫性檔案清理說明會2場次；辦理政治事件及其關鍵字蒐整分析委託服務案，共完成80個事件，31,118個關鍵字彙整；審核通過機關檔案保存年限區分表計15個機關次。 三、加速推展檔案保存技術研發及多媒體檔案數位轉製修護： 完成影音類國家檔案數位化轉製計錄影帶15捲及錄音帶42捲、電影片數位修復2捲；完成「電影片檢視側錄、複製與數位修復作業指引」。 | 349
[28 empty] | 四、建立各機關檔案風險管理制度及文書檔案專業分級培訓： (一)完成106年文書流程管理研習班中、南部2場次。 (二)完成檔案管理研習班第36期、106年檔案管理種子教師培訓1場次、線上學習課程錄製26門課程。 (三)訂定機關檔案風險管理制度與推行計畫。 (四)完成28個機關檔案管理業務實地評核。 (五)完成106年文書及檔案主管聯繫會議共2場次(含中央及地方機關)。 | 184
文書檔案數位變革計畫 | 349250 | 98193 | 0 | 98193 | 98193 | 98007 | 0 | 186 | 98193 | 98007 | 0 | 186 | 98193 | 99.8106 | 0 | 0.18942 | 100 | 99.8106 | 0 | 0.18942 | 100 |  | 25 | 100 | 25.29 | 101.16 |  | 一、推動文書檔案資訊業務標準化及資訊安全： (一)全國共用新公文電子交換系統於106年7月上線試行，計有7個機關參與全國共用公文電子交換系統試辦作業，3個主管機關移轉使用新交換系統更換作業，有助後續推動及發揮跨機關合作精神。 (二)通過16家次公文及檔案管理資訊系統驗證作業，全國計達3,690個機關學校使用通過之驗證系統，更為精進文檔資訊系統標準化。 (三)辦理公文電子交換系統資訊安全管理規範自評與稽核作業，並完成24個統合交換中心巡檢作業，有助提升機關資安意識。 (四)完成全局資訊安全管理系統外部稽核作業，並通過ISO27001:2013國際資訊安全標準續審驗證。 (五)出席於2017年國際資訊及電腦安全會議，汲取相關專家研究成果，增進文檔系統資訊安全。 二、節能減紙績效： (一)106年度全國各機關(構)公文電子交換收發量逾1.2億件，每份公文以單掛號信25元計算，合計節省郵資約15.96億元。 (二)全國計有5,576個機關、學校實施線上簽核及5,601個機關、學校實施雙面列印作業，大量節省紙張用量。 三、促進檔案資源整合及資料開放： (一)截至106年12月底止，共計開放98項文書檔案相關資料集，提供民眾運用，落實政府透明治理。 (二)跨域整合28所機關、學校等計94個資料庫網站，提供民眾一站查足之整合型服務，促進檔案資源整合。 (三)建置政治檔案應用專區及開放約10萬頁政治檔案影像，並於國家檔案資訊網公布約50萬筆檔案內容分析成果，持續公布政治檔案真相。 | 642
[28 empty] | 四、服務量能： (一)為強化公文檔案管理資訊技術，辦理35場次教育訓練及說明會，計有3,096人次參訓，並提供60,823人次客戶諮詢服務。 (二)提供電子檔案技術服務計25家次，合計處理3,645個儲存媒體，以確保電子檔案長期可存取性，並接待10個國內外政府機關訪賓計139人次，以宣導電子檔案長期保存的重要性。 | 157
說明：1.本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及院列管、部會列管暨自
行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
「可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。